## Tabelle1
| Vorgang | Aufwand in Std | Soll / Ist | Tag 1 9.03.2023 |  | Tag 2 10.03.2023 |  | Tag 3 15.03.2023 |  | Tag 4 16.03.2023 |  | Tag 5 17.03.2023 |  | Tag 6 22.03.2023 |  | Tag 7 23.03.2023 |  | Tag 8 24.03.2023 |  | Tag 9 29.03.2023 |  | Tag 10 30.03.2023
Nummer
|  |  |  | VM | NM | VM | NM | VM | NM | VM | NM | VM | NM | VM | NM | VM | NM | VM | NM | VM | NM | VM | NM
1.1 | Navigation erweitern und Seiten Template anlegen | 2 | Soll |  | 2
|  | 0 | Ist
1.2 | Parameter Controller erstellen | 4 | Soll |  | 2 | 2
|  | 0 | Ist
1.3 | Open API erstellen | 2 | Soll |  |  | 2
|  | 0 | Ist
1.4 | Daten im AG Grid anzeigen | 8 | Soll |  |  |  |  | 4 | 4
|  | 0 | Ist
1.5 | Untertabelle im AG Grid anzeigen | 4 | Soll | [6 empty] | 4
|  | 0 | Ist
1.6 | Inputs validieren | 2 | Soll | [7 empty] | 2
|  | 0 | Ist
1.7 | Testen | 2 | Soll | [7 empty] | 2
|  | 0 | Ist
1.8 | MS: Seite erstellt, autorisiert und Parameter und deren Einträge werden angezeigt | 0
2.1 | Controller erweitern | 2 | Soll | [8 empty] | 2
|  | 0 | Ist
2.2 | Open API erstellen | 2 | Soll | [8 empty] | 2
|  | 0 | Ist
2.3 | Store erstellen | 2 | Soll | [10 empty] | 2
|  | 0 | Ist
2.4 | Input mit Autovervollständigung erstellen | 1 | Soll | [10 empty] | 1
|  | 0 | Ist
2.5 | Input validieren | 1 | Soll | [10 empty] | 1
|  | 0 | Ist
2.6 | Testen | 2 | Soll | [12 empty] | 2
|  | 0 | Ist
2.7 | MS: Parameter können gesucht und im Autocomplete ausgewählt werden | 0
3.1 | Controller erweitern | 2 | Soll | [12 empty] | 2
|  | 0 | Ist
3.2 | Open API erstellen | 1 | Soll | [14 empty] | 1
|  | 0 | Ist
3.3 | AG Grid erweitern | 2 | Soll | [14 empty] | 2
|  | 0 | Ist
3.4 | Testen | 1 | Soll | [14 empty] | 1
|  | 0 | Ist
3.5 | MS: Einträge können aus der Untertabelle gelöscht werden | 0
4.1 | Dokumentaion schreiben | 40 | Soll | 4 |  |  | 4 | [5 empty] | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
|  | 0 | Ist
4.2 | MS: IPA ist fertig und bereit für Abgabe | 0
| Tagestotal in Stunden | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0